УТВЕРЖДЕНА

распоряжением
 министерства
образования и науки Хабаровского края

 от " " 2019 г. №

ДОРОЖНАЯ КАРТА

первоочередных действий по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (далее – Центры "Точка роста") |
| 1.1. | Формирование перечня образовательных организаций – Центров "Точка роста" | перечень образовательных организаций – Центров "Точка роста" | март |
| 1.2. | Согласование перечня образовательных организаций – Центров "Точка роста" | письмо министерства образования и науки края (регионального ведомственного проектного офиса) (далее – РОИВ/РВПО) | март |
| 1.3. | Утверждение перечня образовательных организаций – Центров "Точка роста" | распоряжение РОИВ/РВПО о создании Центров "Точка роста" | март – апрель |
| 1.4. | Заключение соглашения о реализации мероприятий в рамках создания и функционирования Центров "Точка роста" (далее – Соглашение) | Соглашение  | март – апрель |
| 1.5. | Определение координатора создания и функционирования Центров "Точка роста" в РОИВ | распоряжение РОИВ/РВПО о координаторе создания и функционирования Центров "Точка роста" | март – апрель |
| 1.6. | Утверждение Типового Положения о деятельности Центров "Точка роста" | распоряжение РОИВ/РВПО о Типовом Положении о деятельности Центров "Точка роста" | март – апрель |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров "Точка роста" | распоряжение РОИВ/РВПО о медиаплане информационного сопровождения создания и функционирования Центров "Точка роста" | март – апрель |
| 3. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центров "Точка роста" | письмо и акт РОИВ/РВПО | март – апрель |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центров "Точка роста" | письмо и акт РОИВ/РВПО | март – апрель |
| 5. | Согласование перечня оборудования Центров "Точка роста" (далее – Инфраструктурный лист) | письмо и акт РОИВ/РВПО | март – апрель |
| 6. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров "Точка роста" | письмо и акт РОИВ/РВПО | март – апрель |
| 7. | Повышение квалификации педагогических работников Центров "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" | мониторинг РОИВ/РВПО, письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе, свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам повышения квалификации |  март – июнь |
| 8. | Закупка, доставка, наладка оборудования, подготовка помещений |
| 8.1. | Подготовка технического задания согласно Инфраструктурного листа | техническое задание согласно Инфраструктурному листу | май – август |
| 8.2. | Проведение закупочных процедур | контракты (договоры) на поставку оборудования | май – август |
| 8.3. | Проведение текущего ремонта помещений Центров "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем | акт о подготовке помещений Центров "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем | май – август |
| 9. | Лицензирование образовательной деятельности Центров "Точка роста" по программам дополнительного образования обучающихся  | лицензирование на реализацию образовательных программ | август |
| 10. | Организация набора обучающихся по программам Центров "Точка роста" | приказы образовательных организаций о зачислении обучающихся  | сентябрь |
| 11. | Открытие Центров "Точка роста" в единый день | информационное освещение в средствах массовой информации | сентябрь |

Первый заместитель

министра А.М. Король