Приложение 2

Описание конкурсного проекта общественного объединения «Истоки»,

реализуемого в рамках конкурса «Идея» в 2012-2013 гг.

- Информационная карта проекта:

  - Хабаровский край, Вяземский муниципальный район, МБОУ СОШ с.Аван

  - «Школьный музей – центр исследовательской деятельности учащихся»

  - Цель проекта: Модернизация традиционного музейного пространства в современную образовательную среду, способствующую патриотическому и гражданскому воспитанию и  повышению интереса учащихся к краеведческой  поисково-исследовательской работе  посредством применения информационно-коммуникационных технологий.

Задачи:

- Разработка проектно-сметной документации;

- Ремонт и обновление экспозиций музея;

- Открытие и работа в режиме функционирования и развития;

- Проведение поисково-исследовательской деятельности, подготовка и оформление тематических выставок и экспозиций;

- Создание виртуального музея на школьном сайте;

- Проведение цикла мероприятий патриотической направленности;

- Проведение мониторинг реализованных мероприятий.

Ожидаемые результаты:

- Участие школьников в поисково-исследовательской деятельности формирует социально-активную личность.

- Повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности.

- Реальный вклад учащихся в развитие патриотического воспитания в школе, селе.

- Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников.

- Активизации интереса к углубленному изучению истории родного края, района, села, воспитание уважения к его прошлому, сопричастности к его истории.

- Содержание проекта.

  - Информация о заявителе:

    - Ф.И.О. Редькина Маргарита Леонидовна, margredkina@yandex.ru, 42-153-44-3-10.

  - Проект «Школьный музей – центр исследовательской деятельности учащихся»

2.2.1 Актуальность проекта, социальная значимость. Какие проблемы решает проект.

Гражданско-патриотическое воспитание – является одним из направлений образовательной  политики как государственной, так и общественной, в области воспитания подрастающих поколений.

В нашей школе реализуется программа по патриотическому воспитанию «Мы – Россияне». Она определяет основные пути патриотического воспитания учащихся. Одним из направлений Программы  является музейная педагогика, так как она способствует  воспитанию патриотического сознания учащихся школы.

Школьный музей стал центром внеклассной деятельности, важным звеном в деле сохранения, возрождения и развития культурно-исторических традиций родного края, района, села. Он  дает возможность провести ребенка от простой экскурсии к осмыслению и пониманию более серьезных вопросов и проблем, как родного края, так и истории, науки и культуры России в целом.

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности является одной из важнейших задач школьного музея.

Участвуя в поисково-собирательской работе, учащиеся постоянно соприкасаются с историей страны, села,  школы  независимо от того, какую тему они изучают. С 2010 года при школьном музее организовано научное общество учащихся «Истоки». Члены научного общества неоднократно являлись победителями и призерами районных и краевых конференций краеведческих исследовательских работ («Я родом не из детства – из войны» (победитель районного, призер краевого конкурсов), «История музейного экспоната» (победитель районного, призер краевого конкурсов),  «История Аванского школьного лесничества «Бархат»» (победитель районного конкурса исследовательских работ студентов и школьников), «Дом культуры – сердце села» (призер районной научно- практической конференции).

Из-за отсутствия свободного кабинета музейная комната занимает часть кабинета истории. Перегородка из оргалита деформировалась и наклонилась, необходима ее замена на новую, более прочную и эстетичную. В  последнее время возникла  еще одна проблема: с начала учебного года музей перестал проводить экскурсионную деятельность, так как настенные экспозиции пришлось убрать  из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности (основа для стендов была выполнена из потолочной плитки).  На стендах  был представлен материал краеведческой  поисково-исследовательской работы, которым пользовались учащиеся и педагоги школы. Поэтому остро назрела необходимость реализации нашего проекта.

2.2.2. Цель проекта: Модернизация традиционного музейного пространства в современную образовательную среду, способствующую патриотическому и гражданскому воспитанию и  повышению интереса учащихся к краеведческой  поисково-исследовательской работе  посредством применения информационно-коммуникационных технологий.

2.2.3. Задачи:

- Разработка проектно-сметной документации;

- Ремонт и обновление экспозиций музея;

- Открытие и работа в режиме функционирования и развития;

- Проведение поисково-исследовательской деятельности, подготовка и оформление тематических выставок и экспозиций;

- Создание виртуального музея на школьном сайте;

- Проведение цикла мероприятий патриотической направленности;

- Провести мониторинг реализованных мероприятий.

2.2.4.  Целевая аудитория: учащиеся, родители  и педагогический коллектив школы.

2.2.5.  МБОУ СОШ с.Аван  Вяземского района Хабаровского края,

2.2.6 График (рабочий план)

| № п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Срок реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации для ремонта музейной комнаты | октябрь | школа | Лазебная Т.А.-директор МБОУ СОШ с.Аван Евсюкова В.В.- завхоз |
| 2 | Единый классный час «Край родной дальневосточный» | октябрь | школа | Егоршева Л.В.-зам.директора по ВР Редькина М.Л. классные руководители |
| 3 | Объявление о начале проекта, размещение информации на школьном сайте | октябрь | школа | Редькина М.Л. |
| 4 | Консервация музейных экспонатов, подготовка музейной комнаты к ремонту | ноябрь | школа | Редькина М.Л. -руководитель музея, актив музея |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта согласно смете | декабрь | школа | Евсюкова В.В. – завхоз, Салтыков И.А. – рабочий школы |
| 6 | Ремонт музейной комнаты (демонтаж старой перегородки, замена стены-перегородки из оргалита на ГВЛ, окраска стен, пола) | декабрь- февраль | школа, музей | Евсюкова В.В. – завхоз, Салтыков И.А. – рабочий школы Редькина М.Л.-, актив школьного музея |
| 7 | Изготовление новых стендов | февраль | школа | Актив школьного музея |
| 8 | Поисково-исследовательская работа, сбор материала для оформления стендов и экспозиций | сентябрь-март | школа | Редькина М.Л. классные руководители |
| 9 | Обработка собранного материала и оформление музейных стендов | март - апрель | музей | Редькина М.Л., Участники кружка «Музейное дело» |
| 10 | Научно-практическая конференция «Мы исследователи» | март | школа | Коноплева Л.А.замдиректора по УВР |
| 11 | Мероприятия в рамках недели «Музей и дети» | март | школа, музей | Редькина М.Л. |
| 12 | Экскурсия в школьный музей МБОУ СОШ № 20 | апрель | Школьный музей МБОУ СОШ № 20 | Редькина М.Л. Коренева С.С.- руководитель школьного музея школы № 20 |
| 13 | Создание виртуального музея на школьном сайте | январь-апрель | Школьный сайт | Редькина М.Л. Члены НОУ |
| 14 | Вахта памяти, посвященная 68-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. | май | Школа, село | Егоршева Л.В. Коренева Г.С.- директор СДК, актив школьного музея |
| 15 | Итог проекта: общешкольный праздник открытия музея | май | школа | Редькина М.Л., актив музея |

2.2.7. Ожидаемые результаты:

- Участие школьников в поисково-исследовательской деятельности формирует социально-активную личность.

- Повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности.

- Реальный вклад учащихся в развитие патриотического воспитания в школе, селе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников.

- Активизации интереса к углубленному изучению истории родного края, района, села, воспитание уважения к его прошлому, сопричастности к его истории.

Руководитель  школьного музея              «Истоки»_________________________М.Л.Редькина

Директор МБОУ СОШ с.Аван --------------------------------------Т.А.Лазебная

05.10.2012г.